## Sheet1
Theo dõi tiến độ công việc
| Ngày hôm nay | 2020-12-11 | Nguyễn Đức Trung
STT | Tên công việc | Người thực hiện | Ngày BĐ | Ngày kết thúc | Tiến độ HT | Người kiểm tra | Ngày HT | 2020-11-03 | [27 empty] | 2022-12-11
[8 empty] | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11
[8 empty] | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Lên Ý tưởng đề tài | Nguyễn Văn Hải | 2020-11-03 | 2020-09-18 | 75% | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-18 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
2 | Khảo sát | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-19 | 2020-09-22 | 85% | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-21 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
3 | Phân chia chức năng | Phạm Đức Mạnh | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 76% | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-25 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
4 | Vẽ use case | Ma Văn Hùng | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 89% | Ma văn hùng | 2020-09-25 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
5 | Viết báo cáo | Đinh Văn Sơn | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 73% | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-26 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
6 | Viết yêu cầu | Phạm Đức Mạnh | 2020-09-27 | 2020-09-29 | 69% | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-29 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
7 | Viết yêu cầu | Ma Văn Hùng | 2020-09-27 | 2020-09-29 | 79% | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-29 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
8 | Viết yêu cầu | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-27 | 2020-09-29 | 90% | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-29 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
9 | Viết yêu cầu | Nguyễn Văn Hải | 2020-09-27 | 2020-09-29 | 93% | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-29 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
10 | Viết yêu cầu | Đinh Văn Sơn | 2020-09-27 | 2020-09-29 | 64% | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-29 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
11 | Viết yêu cầu | Cao Việt Hoàng | 2020-09-27 | 2020-09-29 | 94% | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-29 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
12 | tổng hợp yêu cầu | Phạm Đức Mạnh | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 88% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-02 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
13 | tổng hợp Q&A | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 89% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-03 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
14 | Tạo bảng excel yêu cầu và Q&A | Ma Văn Hùng | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 78% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-04 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
15 | Viết báo cáo | Đinh Văn Sơn | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 68% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-05 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
16 | Thiết kế các form quản lý điện thoại | Phạm Đức Mạnh | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 77% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-07 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
17 | thiết kế các form quản lý nhân viên | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 74% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-07 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
18 | thiết kế các form quản lý hóa đơn | Nguyễn Văn Hải | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 80% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-08 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
19 | thiết kế các form báo cáo | Đinh Văn Sơn | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 74% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-07 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
20 | tổng hợp form | Ma Văn Hùng | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 90% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-09 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
21 | Viết báo cáo | Ma Văn Hùng | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 85% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-11 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
22 | Vẽ Class diagram | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 94% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-13 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
23 | Vẽ activity diagram | Phạm Đức Mạnh | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 62% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-13 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
24 | Viết báo cáo | Ma Văn Hùng | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 73% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-14 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
25 | Viết unit test | Phạm Đức Mạnh | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 80% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-16 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
26 | Viết unit test | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 90% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-16 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
27 | Viết unit test | Đinh Văn Sơn | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 88% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-16 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
28 | Viết unit test | Nguyễn Văn Hải | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 65% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-16 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
29 | Viết unit test | Cao Việt Hoàng | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 58% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-16 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
30 | Viết báo cáo | Ma Văn Hùng | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 78% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-17 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176
31 | Theo dõi trên excel | Nguyễn Đức Trung | 2020-09-17 | 2020-10-18 | 93% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-18 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170
32 | Viết báo cáo | Ma Văn Hùng | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 77% | Nguyễn Đức Trung | 2020-10-19 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170